Приложение к приказу Отдела образования Администрации Тацинского района от 26.12.2022 № 327

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й П Л А Н – Г Р А Ф И К

мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Результат/Показатель** | **Ответственный** |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Актуализация данных о муниципальной и школьных рабочих группах, координирующих вопросы ведения ФГОС СОО | декабрь 2022 | Издан приказ об утверждении муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| 2. | Актуализация деятельности муниципальной рабочей группы, школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО | январь 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | отдел образования, руководители ОУ |
| 3. | Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь 2023 | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами | отдел образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями ОУ и заместителями директоров по УВР по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленногоФГОС СОО | январь – март 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | отдел образования, руководители ОУ |
| 5. | Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации | отдел образования |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| 7. | Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | В течение 2023 | Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Утверждение муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОССОО | декабрь2022 | Издан приказ об утверждении муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | отдел образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, программно- методических документов и рекомендаций по введению ФГОС СОО | январь – март 2023 | Открытость и доступность нормативно-  правовых документов, программ и методических рекомендаций по введению и реализации ФГОС СОО. Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации | отдел образования, руководители ОУ |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО локальных актов ОУ, штатного расписания, должностных инструкций. | январь – август 2023 | Наличие в ОУ соответствующих локальных актов, штатного расписание, должностных инструкций работников ОУ. | Руководители ОУ |
| 4. | Разработка и утверждение в соответствии с обновленным ФГОС СОО:  основной образовательной программы СОО, в том числе  рабочей программы воспитания, календарного плана  воспитательной работы;   * программы формирования УУД; * рабочих программ;   учебных планов и планов внеурочной деятельности | январь – август 2023 | Приказы об утверждении образовательной программы СОО, РП воспитания, календарных планов ВР, программы УУД, учебного плана внеурочной деятельности | Руководители ОУ |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Организация и проведение районных методических семинаров, семинаров- практикумов по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь –  декабрь 2023(по плану работы отдел  образования на 2023 год) | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов | отдел образования, руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ, руководители МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЮСШ |
| 3. | Организация участия управленческих команд образовательных организаций в инструктажах по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО | май – июнь 2023 | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| 4. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | отдел образования, руководители ОУ |
| 5. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,  соответствующих требованиям  обновленного ФГОС СОО | август 2023 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | отдел образования, руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Достигнуто повышение качества образования | отдел образования, руководители ОУ |
| 7. | Организация использования учителями – предметниками  федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий | отдел образования, руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | январь 2023 | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | отдел образования, руководители ОУ |
| 2. | Организация повышения  квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 | Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием | ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  отдел образования |
| 3. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 31 августа  2023 года | Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Руководители ОУ |
| 4. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных  организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август2023 | Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций | отдел образования, руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Мониторинг готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга  готовности муниципального района к введению обновленного  ФГОС СОО | январь – февраль 2023 | Составлен перечень муниципальных  общебразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| 2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению  обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению  обновленных ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| 3. | Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | отдел образования, руководители ОУ |
| **VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС CОО** | | | | |
| 1. | Размещение на официальных сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС  СОО | в течение года | Размещена информация на сайтах МКУ отдела образования, ОУ.  Сформирован пакет информационно- методических материалов | отдел образования, руководители ОУ |