УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Отделом образования

Администрации Тацинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Харитонова

приказ от 22.09.2017 № 283

**План работы по улучшению организации питания обучающихся Тацинского района**

**в 2017-2018 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование деятельности | Сроки | Исполнители | Предполагаемый результат |
| 1 | Разработка и реализация муниципальных, школьных распорядительных документов по организации питания школьников Тацинского района относящихся к льготной категории | Сентябрь 2017г. | Маркина В.И., руководители ОО | Организация льготного питания в общеобразовательных организациях |
| 2 | Продолжение поэтапного оснащения столовых и пищеблоков ОУ недостающим оборудованием, мебелью, замены устаревшего на современное в соответствии с СаНПиН. | В течение года | Руководители ОО | Оптимизация технологических процессов в школьном питании |
| 3 | Проведение текущего ремонта помещений столовых и пищеблоков | Июнь-август  2018г. | Руководители ОО | Исполнение требований СаНПиН |
| 4 | Организация двухразового питания для учащихся 1- 11 классов (завтрак-обед). | Сентябрь | Руководители ОО | Сохранение здоровья детей |
| 5 | Проведение мониторинга организации питания обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях района | 1 раз в квартал | Маркина В.И., руководители ОО | Увеличение охвата горячим питанием |
| 6 | Работа родительского всеобуча о здоровом питании детей в школе и дома, проведение общешкольных родительских собраний по формированию навыков и культуры здорового питания школьников | В течение учебного года | Руководители ОО | Увеличение охвата горячим питанием |
| 7 | Привлечение родительской общественности к контролю качества готовых блюд в школьной столовой | В течение учебного года | Руководители ОО | Повышения качества организации питания школьников |
| 8 | Контроль работы общеобразовательных учреждений по организации питания обучающихся | Ноябрь 2017 | Маркина В.И. | Приказ по Отделу образования |
| 9 | Введение элективных и интегрированных курсов по формированию культуры здорового питания в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. | В течение учебного года | Руководители ОО | Осознание необходимости вести здоровый образ жизни |
| 10 | Введение курса по основам здорового питания во всех школах района в 1-11 классах | С 01.09.2017г. | Маркина В.И., руководители ОО | Сохранение здоровья школьников |
| 11 | Проведение планомерной воспитательной работы с обучающимися и воспитанниками, прививая привычку здорового образа жизни, в том числе рационального питания (классные часы, конкурсы, проектная деятельности обучающихся по вопросам здорового питания) | В течение учебного года | Руководители ОО, педколлективы школ | Осознание необходимости вести здоровый образ жизни |
| 12 | Издание брошюр, буклетов, памяток о здоровом и рациональном питании. | В течение учебного года | Руководители ОО, педколлективы школ | Осознание учащимися необходимости вести здоровый образ жизни |
| 13 | Совещания руководителей образовательных организаций по вопросам организации питания | Сентябрь 2017г,  март 2018г. | Отдел образования | Повышение охвата уч-ся горячим питанием |
| 14 | Совещания с ответственными за организацию питания в общеобразовательных организациях | Октябрь 2017г., январь 2018г. | Отдел образования | Повышение охвата уч-ся горячим питанием |
| 15 | Анкетирование учащихся и родителей по вопросу качества питания детей в ОУ | В течение учебного года (на педагогических всеобучах) | Руководители ОО, Отдел образования | Оценка родителями организации питания |
| 16 | Проведение внеклассных мероприятий (кулинарные выставки, фестивали национальной кухни и т.п.) | В течение учебного года | Руководители ОО | Формирование полезных навыков и привычек, связанных с осознанием необходимости вести здоровый образ жизни |