Мониторинг

результатов и контроля исполнения

муниципальных заданий  учреждений образования

на предоставление муниципальных услуг за 2019 год

В соответствии с Постановления Администрации Тацинского района от 13.10.2015 г. № 598 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений Тацинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и приказа Отдела образования Администрации Тацинского района от 30.12.2015 г. № 447 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных организаций сферы образования Тацинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» ( и изменениями от 29.12.2017г. №425г.), Отделом образования Администрации Тацинского района проведен мониторинг муниципального задания  по подведомственным учреждениям за  2019 г.

Муниципальное  задание устанавливалось в целях достижения основных стратегических  целей и решения тактических задач.

Стратегические цели Отдела образования:

Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей;

Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников;

Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи;

Цель 5. Обеспечение образовательного комплекса района высококвалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала;

Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности;

Цель 7. Повышение экономической эффективности образования.

Доведение параметров муниципального задания в соответствии с установленными требованиями явилось стимулом для повышения качества и соблюдения стандартов оказания услуг, а так же установления зависимости объемов финансирования от конкретных результатов работы учреждения.

В соответствии с Перечнем  муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет средств бюджета Тацинского  района, в сфере образования установлены следующие муниципальные услуги:

1. Услуги   по  присмотру  и уходу  за   детьми;

2. Услуги  по  реализации образовательных программ дошкольного образования;

3. Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования и воспитанию учащихся;

4. Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования и воспитанию учащихся;

5. Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования и воспитанию учащихся;

6. Услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования;

7. Услуги по Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДДТ);

8. Услуги по Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДЮСШ);

- 9. Услуги по Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта (ДЮСШ)

10. Методическое обеспечение образовательной деятельности (ИМЦ)

- 11. Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета бюджетных учреждений (МАУ РКЦ)

- 12. Ведение бюджетного учета, формирование регистров учета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета (МАУ РКЦ)

Муниципальное задание было утверждено  для 41 учреждений, оказывающих муниципальные услуги на начало 2019 года,  получили услугу 41 учреждение.

Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Тацинского района 15 дошкольными учреждениями, 22 общеобразовательными учреждениями. В системе учреждений  дополнительного образования работает  детско-юношеская спортивная школа, районный дом детского творчества. Кроме того, функционируют  МБУ «Информационно-методический  центр», МАУ «РКЦ Образования».

Количественные показатели  муниципального задания в полном объеме включены в Муниципальную программу Тацинского района  «Развитие образования»  и соответствуют параметрам формирования муниципального бюджета на 2019 год.

На основании данных мониторинга подготовлены сводные данные по учреждениям, в отношении которых зафиксированы отклонения от установленных параметров муниципального задания. Перечень данных учреждений и предоставляемых ими услуг  представлен в приложениях №№ 1-4 к настоящему докладу.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями  различных видов

Наименование услуг:

1. Услуги   по   присмотру  и   уходу   за  детьми.

2. Услуги   по   реализации образовательных программ дошкольного образования.

Единица измерения:  человек

Согласно данным  за 2019 год  данные услуги были предоставлены  детям в количестве    915 человек  при  плане  928 человек.     Процент  исполнения    плана – 98,6 % .

1. Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от параметров муниципального задания.

| Отчетный период 2019 год. . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения услуги | План | Факт | % исполнения |
| 1 | МБДОУ Центр развития ребенка д/с первой категории «Колокольчик» | человек | 222 | 220 | 99,1 |
| 2 | МБДОУ Жирновский детский сад «Росинка» | человек | 76 | 77 | 101,3 |
| 3 | МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга» | человек | 106 | 103 | 97,2 |
| 4 | МБДОУ Быстрогорский детский сад «Колобок» второй категории | человек | 95 | 96 | 101,1 |
| 5 | МБДОУ детский сад «Ивушка» второй категории. | человек | 104 | 105 | 101,0 |
| 6 | МБДОУ Ковылкинский детский сад «Колосок» | человек | 31 | 31 | 100,0 |
| 7 | МБДОУ Верхнекольцовский детский сад «Ромашка» | человек | 21 | 18 | 85,7 |
| 8 | МБДОУ Ермаковский детский сад«Звездочка» | человек | 33 | 33 | 100,0 |
| 9 | МБДОУ Скосырский детский сад «Аленушка» | человек | 34 | 33 | 97,1 |
| 10 | МБДОУ Надежевский детский сад «Солнышко» | человек | 12 | 9 | 75,0 |
| 11 | МБДОУ Масловский детский сад «Колосок» | человек | 25 | 23 | 92 |
| 12 | МБДОУ Крыловский детский сад "Ромашка" | человек | 11 | 11 | 100,0 |
| 13 | МБДОУ Верхнеобливский д/сад "Искорка" | человек | 18 | 18 | 100,0 |
| 14 | МБДОУ Тацинский д/сад «Солнышко» | человек | 140 | 138 | 98,6 |
|  | ИТОГО |  | 928 | 915 | 98,6 |

Таким образом, по ряду учреждений  выявлено отклонение   фактических   показателей   от   плановых.   Превышение фактического   числа   воспитанников  связано с переводом  воспитанников   из других ДОУ , уменьшение   численности  воспитанников   над   плановым   связано с выбытием воспитанников из дошкольных организаций по причине переезда  и   в  школу.

В целом по дошкольным образовательным организациям указанные муниципальные услуги предоставлялись в полном объеме.  Процент исполнения составляет 98,6 %, что составляет допустимые 10% отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

- Сводный отчет о результатах оценки соответствия требований к показателю качества фактически предоставляемых подведомственными учреждениями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам

В дошкольных образовательных организациях отклонений от требований муниципального задания к квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации и соответствуют квалификационным требованиям в соответствии с должностными инструкциями. Натуральный показатель «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов)-соответствует плановому  показателю, и составляет 100%.

Уровень удовлетворенности потребителей уровнем оказания муниципальных услуг, предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями,  анализировался на основании опросов потребителей услуг (родителей) и изучения уровня обоснованности жалоб и обращений по вопросам оказания услуг. Результаты анкетирования показали, что  удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг соответствует параметрам муниципального задания.

Полнота реализации учебных программ во всех дошкольных образовательных учреждениях соответствует утвержденному учебному плану.

Для обеспечения необходимых условий для осуществления непосредственно образовательной деятельности все дошкольные образовательные организации  имеют лицензии на образовательную деятельность, позволяющую  выполнять муниципальное задание в полном объеме.

В ряде учреждений   зафиксированы отклонения от требований муниципального задания в части фактической посещаемости в дошкольных учреждениях (данные в таблице).

| Отчетный период 2019 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | План | Факт | Исполнение (в % от муниципального задания) |
| 1 | МБДОУ Центр развития ребенка д/с первой категории «Колокольчик» | 64,8 | 65,8 | 101,5 |
| 2 | МБДОУ Жирновский детский сад «Росинка» | 59,1 | 58,3 | 98,6 |
| 3 | МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга» | 58,7 | 53,6 | 91,3 |
| 4 | МБДОУ Быстрогорский детский сад «Колобок» второй категории | 58,3 | 48,6 | 83,4 |
| 5 | МБДОУ детский сад «Ивушка» второй категории. | 64,3 | 61,1 | 95,0 |
| 6 | МБДОУ Ковылкинский детский сад «Колосок» | 68,8 | 72 | 104,7 |
| 7 | МБДОУ Верхнекольцовский детский сад «Ромашка» | 70 | 59,8 | 85,4 |
| 8 | МБДОУ Ермаковский детский сад«Звездочка» | 73,0 | 60,5 | 82,9 |
| 9 | МБДОУ Скосырский детский сад «Аленушка» | 65,7 | 57 | 86,8 |
| 10 | МБДОУ Надежевский детский сад «Солнышко» | 67,5 | 60 | 88,9 |
| 11 | МБДОУ Масловский детский сад «Колосок» | 62,7 | 58,3 | 93,0 |
| 12 | МБДОУ Крыловский детский сад "Ромашка" | 60,8 | 55,1 | 90,6 |
| 13 | МБДОУ Верхнеобливский д/сад "Искорка" | 69,2 | 83,6 | 120,8 |
| 14 | МБДОУ Тацинский д/сад «Солнышко» | 30,0 | 59,0 | 98,3 |

Согласно постановления Администрации Тацинского района № 321 от 20.04.2018 г. установлен размер родительской платы за присмотр и уход за один день фактического пребывания 68,80 и 82,90 рубля.

По итогом 2019 фактически начислено родительской платы 10401,6 тыс. руб.  получено 10756,2 тыс. руб. кредиторская задолженность составляет 63,3 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Наименование услуг:

-услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего  образования;

-услуги по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования;

-услуги по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования;

- услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- услуги по  присмотру и уходом за детьми.

Единица измерения:  человек.

Согласно данным  за 2019 год  данная услуга была предоставлена  детям в количестве    3213 человек  при  плане  3213 человек.     Процент  исполнения    плана – 100,0 % .

1. Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от параметров муниципального задания в части контингента обучающихся и воспитанников

Отчетный период:  12 месяцев 2019 г.:

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего   образования

| № | Наименование учреждения (в порядке убывания показателя) | Единица измерения услуги | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Жирновская СОШ | человек | 534 | 534 | 100,0 |
| 2 | МБОУ Быстрогорская СОШ | человек | 249 | 249 | 100,0 |
| 3 | МБОУ Углегорская СОШ | человек | 189 | 189 | 100,0 |
| 4 | МБОУ Тацинская СОШ №1 | человек | 404 | 404 | 100,0 |
| 5 | МБОУ Тацинская СОШ №2 | человек | 407 | 407 | 100,0 |
| 6 | МБОУ Тацинская СОШ №3 | человек | 287 | 287 | 100,0 |
| 7 | МБОУ Михайловская СОШ | человек | 236 | 236 | 100,0 |
| 8 | МБОУ Скосырская СОШ | человек | 101 | 101 | 100,0 |
| 9 | МБОУ Ермаковская СОШ | человек | 105 | 105 | 100,0 |
| 10 | МБОУ Суховская СОШ | человек | 65 | 65 | 100,0 |
| 11 | МБОУ Зазерская СОШ | человек | 88 | 88 | 100,0 |
| 12 | МБОУ Ковылкинская СОШ | человек | 64 | 64 | 100,0 |
| 13 | МБОУ Новороссошенская ООШ | человек | 33 | 33 | 100,0 |
| 14 | МБОУ Верхнеобливская ООШ | человек | 48 | 48 | 100,0 |
| 15 | МБОУ Масловская ООШ | человек | 45 | 45 | 100,0 |
| 16 | МБОУ Качалинская СОШ | человек | 71 | 71 | 100,0 |
| 17 | МБОУ Крюковская СОШ | человек | 143 | 143 | 100,0 |
| 18 | МБОУ Араканцевская НОШ | человек | 3 | 3 | 100,0 |
| 19 | МБОУ Крыловская ООШ | человек | 43 | 43 | 100,0 |
| 20 | МБОУ Исаевская ООШ | человек | 43 | 43 | 100,0 |
| 21 | МБОУ Верхнекольцовская ООШ | человек | 34 | 34 | 100,0 |
| 22 | МБОУ Луговская ООШ | человек | 21 | 21 | 100,0 |

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и программ по присмотру и уходом за детьми

| № | Наименование учреждения (в порядке убывания показателя) | Единица измерения услуги | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Жирновская СОШ | человек |  |  |  |
| 2 | МБОУ Быстрогорская СОШ | человек |  |  |  |
| 3 | МБОУ Углегорская СОШ | человек |  |  |  |
| 4 | МБОУ Тацинская СОШ №1 | человек |  |  |  |
| 5 | МБОУ Тацинская СОШ №2 | человек |  |  |  |
| 6 | МБОУ Тацинская СОШ №3 | человек |  |  |  |
| 7 | МБОУ Михайловская СОШ | человек | 80 | 80 | 100,0 |
| 8 | МБОУ Скосырская СОШ | человек |  |  |  |
| 9 | МБОУ Ермаковская СОШ | человек |  |  |  |
| 10 | МБОУ Суховская СОШ | человек | 12 | 12 | 100,0 |
| 11 | МБОУ Зазерская СОШ | человек | 11 | 11 | 100,0 |
| 12 | МБОУ Ковылкинская СОШ | человек |  |  |  |
| 13 | МБОУ Новороссошенская ООШ | человек | 12 | 12 | 100,0 |
| 14 | МБОУ Верхнеобливская ООШ | человек |  |  |  |
| 15 | МБОУ Масловская ООШ | человек |  |  |  |
| 16 | МБОУ Качалинская СОШ | человек | 16 | 16 | 100,0 |
| 17 | МБОУ Крюковская СОШ | человек | 20 | 20 | 100,0 |
| 18 | МБОУ Араканцевская НОШ | человек | 10 | 10 | 100,0 |
| 19 | МБОУ Крыловская ООШ | человек |  |  |  |
| 20 | МБОУ Исаевская ООШ | человек | 14 | 14 | 100,0 |
| 21 | МБОУ Верхнекольцовская ООШ | человек |  |  |  |
| 22 | МБОУ Луговская ООШ | человек | 10 | 10 | 100,0 |

Услуги по реализации основных общеобразовательных программ дополнительного образования

| № | Наименование учреждения (в порядке убывания показателя) | Единица измерения услуги | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Жирновская СОШ | Человеко-час | 33390 | 33390 | 100,0 |
| 2 | МБОУ Быстрогорская СОШ | Человеко-час | 12600 | 12600 | 100,0 |
| 3 | МБОУ Углегорская СОШ | Человеко-час | 6930 | 6930 | 100,0 |
| 4 | МБОУ Тацинская СОШ №1 | Человеко-час | 22050 | 22050 | 100,0 |
| 5 | МБОУ Тацинская СОШ №2 | Человеко-час | 15750 | 15750 | 100,0 |
| 6 | МБОУ Тацинская СОШ №3 | Человеко-час | 12936 | 12936 | 100,0 |
| 7 | МБОУ Михайловская СОШ | Человеко-час | 9744 | 9744 | 100,0 |
| 8 | МБОУ Скосырская СОШ | Человеко-час | 4074 | 4074 | 100,0 |
| 9 | МБОУ Ермаковская СОШ | Человеко-час | 4410 | 4410 | 100,0 |
| 10 | МБОУ Суховская СОШ | Человеко-час | 5166 | 5166 | 100,0 |
| 11 | МБОУ Зазерская СОШ | Человеко-час | 5922 | 5922 | 100,0 |
| 12 | МБОУ Ковылкинская СОШ | Человеко-час |  |  |  |
| 13 | МБОУ Новороссошенская ООШ | Человеко-час |  |  |  |
| 14 | МБОУ Верхнеобливская ООШ | Человеко-час | 1848 | 1848 | 100,0 |
| 15 | МБОУ Масловская ООШ | Человеко-час | 882 | 882 | 100,0 |
| 16 | МБОУ Качалинская СОШ | Человеко-час | 1260 | 1260 | 100,0 |
| 17 | МБОУ Крюковская СОШ | Человеко-час | 1806 | 1806 | 100,0 |
| 18 | МБОУ Араканцевская НОШ | Человеко-час |  |  |  |
| 19 | МБОУ Крыловская ООШ | Человеко-час | 840 | 840 | 100,0 |
| 20 | МБОУ Исаевская ООШ | Человеко-час | 1260 | 1260 | 100,0 |
| 21 | МБОУ Верхнекольцовская ООШ | Человеко-час |  |  |  |
| 22 | МБОУ Луговская ООШ | Человеко-час |  |  |  |

В целом по общеобразовательным организациям указанные муниципальные услуги предоставлялись в полном объеме.  Процент исполнения составляет 100,0%, что составляет допустимые 10% отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

Услуги по реализации общеобразовательных программ общего  образования и воспитанию учащихся предоставлялись 22 общеобразовательными организациям. Услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования и по  присмотру и уходом за детьми – 9 общеобразовательными организациями.

В общеобразовательных организациях отклонений от требований муниципального задания к квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации и соответствуют квалификационным требованиям в соответствии с должностными инструкциями. Натуральный показатель «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов) соответствует плановому  показателю, и составляет 100%.

Удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями,  анализировался на основании опросов потребителей услуг (родителей) и изучения уровня обоснованности жалоб и обращений по вопросам оказания услуг. Результаты анкетирования показали, что  удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг соответствует параметрам муниципального задания.

Полнота реализации учебных программ во всех учреждениях соответствует утвержденному учебному плану.

Для обеспечения необходимых условий для осуществления непосредственно образовательной деятельности все школы  имеют лицензии на образовательную деятельность, позволяющую  выполнять муниципальное задание в полном объеме.

Во всех общеобразовательных организациях доля учащихся,  освоивших в полном объеме образовательную программу начального общего образования, основного общего образования и  среднего общего образования и допущенных к государственной итоговой аттестации соответствует требованиям муниципального задания.

Все общеобразовательные учреждения привлекают родителей к управлению образовательным учреждением, через управляющие и попечительские  советы, родительские комитеты. Требования муниципального задания к привлечению родителей к управлению образовательным учреждением выполняются.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Организация предоставления дополнительного образования

Наименование услуги:

Услуги по Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДДТ);

Услуги по Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ДЮСШ);

- Услуги по Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической

- культуры и спорта (ДЮСШ)

Муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования   Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.

Единица измерения:  человеко-часы

Согласно данным  за  2019 год   данная услуга была предоставлена в объеме  318312 человеко-часов   при  плане  299088,00 человеко-часов.     Процент  исполнения    плана – 106,42 %,  . По МБОУ ДО ДЮСШ в  2019 года планировалось предоставить данную услугу в объеме 147420,00 человеко часов фактически данная услуга предоставлена 137472,0 человеко-часов. Процент исполнения 93,25% т.е. допустимые 10% отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.

Указанные услуги в соответствии с муниципальным заданием на территории района оказывают два учреждения: МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ.

Удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования,  анализировался на основании опросов потребителей услуг (родителей) и изучения уровня обоснованности жалоб и обращений по вопросам оказания услуг. Результаты анкетирования показали, что  удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг соответствует параметрам муниципального задания.

В учреждениях в полном объеме в соответствии с требованиями муниципального задания реализуются дополнительные образовательные программы:

- со сроком реализации до 1 года;

- со сроком реализации от 1 года до 3-х лет;

- со сроком реализации свыше 3-х лет.

Обучающиеся, посещающие учреждения дополнительного образования, имеют различные достижения на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях.

В МБОУ ДО ДДТ и МБОУ ДО ДЮСШ отклонений от требований муниципального задания к квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано. Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации и соответствуют квалификационным требованиям в соответствии с должностными инструкциями. Натуральный показатель «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов) соответствует плановому  показателю, и составляет 100%.

В  учреждениях   зафиксировано отклонений от требований муниципального задания в части фактической посещаемости в пределах допустимых 10% отклонения от установленных показателей объема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Прочие услуги в области образования (ИМЦ)

Наименование услуги: Методическое обеспечение образовательной деятельности

Единица измерения:   Единица.

Согласно данным представленного сводного отчета за 2019 года  услуга представлена :

-количество методических разработок -750;

-количество мероприятий-500;

Отклонений от плана не зафиксировано.

Услуги оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».

Отклонений от требований муниципального задания в части обоснованных жалоб по качеству предоставляемых услуг не зафиксировано.

Методическим сопровождением в рамках доведенного муниципального задания охвачены все учреждения сферы образования в районе. Специалисты МБУ ИМЦ являются организаторами методических семинаров, круглых столов, конференций, профессиональных конкурсов, методических объединений педагогов и др.мероприятий. В рамках оказываемых услуг они занимаются разработкой методической и информационной продукции (рекомендации, буклеты и  т.д.). Кроме того готовят справки,  информации по запросам Отдела образования, Администрации и других организаций.

Прочие услуги в области образования (РКЦ)

- Наименование услуги:

- Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета бюджетных учреждений  формирование регистров бухгалтерского учета (МАУ РКЦ)

- Ведение бюджетного учета, формирование регистров учета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджета (МАУ РКЦ)

Единица измерения:  еденицы

Согласно данным представленного сводного отчета за  2019 года  работы  предоставлялись  41 учреждениям в виде отчетов. Отклонений от плана не зафиксировано.  Работы оказывает муниципальное автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр Образования».

Отклонений от требований муниципального задания к удовлетворенности качеством предоставления работ муниципальным организациям сферы образования Тацинского района  не зафиксировано. Отклонений от требований муниципального задания к  своевременному предоставлению информации, отчетов в различные службы не зафиксировано.

Отклонения от требования муниципального задания в части не обоснованных нарушений выдачи оплаты труда работникам образования не зафиксировано.

Отклонения от требования муниципального задания в части соблюдения установленного нормативными актами порядка ведения бюджетного учета не зафиксировано.

Отклонения от требования муниципального задания в части отсутствия на конец первого полугодия не обоснованных остатков на лицевых счетах муниципальных организаций не зафиксировано.

Выводы и предложения

По результатам мониторинга исполнения муниципального задания за  2019 г. выявленные нарушения  устранить, усилить контроль за формированием муниципального задания в дальнейшем,  принять меры по выполнению муниципального задания по итогам года.

Заведующий Отделом образования

Администрации Тацинского района                             И.С.Харламова