РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

| 10.01. 2018г. | № 4 | ст. Тацинская |
| --- | --- | --- |

О подготовке к детской оздоровительной кампании в 2018 году

Во исполнение протокола заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к ним и обратно, занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время от 06.12.2017 №9  и  в целях организации эффективного отдыха и оздоровления воспитанников, рационального использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на организацию отдыха детей в пришкольных лагерях

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по организации  оздоровительной кампании в 2018 году (приложение).

- Назначить ответственным за организацию  оздоровительной кампании для детей и подростков в общеобразовательных организациях в 2018 году ведущего специалиста Отдела образования Загородскую И.В.

- Руководителям ОО обеспечить исполнение плана мероприятий по организации  оздоровительной кампании в 2018 году.

3.1. Назначить ответственного за организацию  оздоровительной кампании в 2018 году.

3.2. Обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов до 1 марта 2018 года.

3.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя заведующего Отделом образования Банько А.Ю.

Заведующий Отделом образования

Администрации Тацинского района                                 Т.А. Харитонова

Загородская И.В. тел: 2-10-54

Приложение к приказу

Отдела образования Администрации

Тацинского района

от 10.012018 №4

План мероприятий 
по организации оздоровительной кампании в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Организация подготовительной работы к оздоровительной кампании в2018 году | февраль | Загородская И.В. | приказ |
| 2. | Обеспечить 100% страхование жизни детей от несчастных случаев перед направлением в оздоровительные учреждения, в том числе лагеря дневного пребывания | До 1 марта, 30 мая | Руководители ОУ |  |
| 3. | Составление планов-заданий для открытия пришкольных лагерей и согласование в Роспотребнадзором | До 1 апреля | Руководители ОУ | План-задание |
| 4. | Составление штатного расписания пришкольного лагеря | До 1 марта | Руководители ОУ | Штатное расписание |
| 5. | Разработка воспитательных программ пришкольных лагерей и выбор профиля, в том числе адаптированных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом особенностей психофизического развития детей указанных категорий | До 1 марта | Руководители ОУ, Начальники пришкольных лагерей | программы |
| 6. | Организация медицинского осмотра работников пришкольных лагерей Проведение вирусологического обследования работников пришкольных лагерей | Апрель, май | Загородская И.В., руководители ОУ |  |
| 7. | Организация прохождения санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников пришкольных лагерей | апрель | Загородская И.В., руководители ОУ | Свидетельство |
| 8. | Подготовка пакетов документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Роспотребнадзора на открытие пришкольных лагерей | Февраль-апрель | Загородская И.В., Руководители ОУ | Справка |
| 9. | - Подготовка пакета нормативных документов по организации оздоровительной кампании (санитарно-эпидемиологическое заключение, копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу, примерное меню, режим дня, списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации, и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях | февраль, май | Загородская И.В. | Справка |
| 10. | Заключение контрактов на организацию питания в пришкольных лагерях | До 1 марта | Рководители ОУ, Иванова С.Н. | контракты |
| 11. | Заключение контрактов на проведение дератизационных, дезинфекционных, дезинсекционных акарицидных обработок территорий ОУ | Январь, апрель | Руководители ОУ, Иванова С.Н. | контракты |
| 12. | Проведение противоклещевой обработки пришкольных территорий | май | Руководители ОУ | Акты выполненных работ |
| 13. | Рассмотрение вопросов организации оздоровительной кампании на совещании руководителей ОУ | Февраль, май, июнь | Загородская И.В. | Протокола |
| 14. | Организация оздоровления детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Апрель, май | Мустафина Д. Р. |  |
| 2. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Семинар для начальников пришкольных лагерей: Нормативно - правовые основы деятельности пришкольного лагеря. Обеспечение безопасности пребывания детей в пришкольном лагере. Документация пришкольного лагеря: оформление, единые требования, отчетность. | апрель | Загородская И.В. | Протокол, мет. рекомендации |
| 3. Информационное обеспечение летней кампании |  |  |  |  |
| 1. | Организация освещения оздоровительной кампании в СМИ и на сайтах администрации района, Отдела образования, общеобразовательных учреждений | апрель, июнь | Загородская И.В. Руководители ОУ Начальники пришкольных лагерей, | Информация , фотоотчет |
| 4. Организация межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 1. | Участие в работе районной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей. Утверждение дислокации пришкольных лагерей. | По графику работы комиссии | Харитонова Т.А. | Приказ |
| 2. | Подготовка списков детей, зачисленных в пришкольные лагеря для УСЗН | До 13 май | Загородская И.В., начальники пришкольных лагерей | Списки |
| 3. | Закрепление сотрудников МБУЗ ЦРБ за пришкольными лагерями для обеспечения медицинского обслуживания | Февраль, апрель | Загородская И.В., по согласованию с МУЗ ЦРБ |  |
| 4. | Информирование заинтересованных ведомств о сроках функционирования и дислокации пришкольных лагерей. Подготовка писем. Привлечение к сотрудничеству. | Март-апрель, Май-июль | Загородская И.В. | Письма |
| 5. | Информирование родителей о наличии путевок в загородные стационарные лагеря и санатории для всех категорий граждан, в том числе малообеспеченных семей; о порядке предоставления путевок УСЗН | В течение 2018 года | Загородская И.В., руководители ОУ |  |
| 6. | Обучение ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в ОУ по программе пожарно-технического минимума до начала фунционирования пришкольных лагерей | До 1 марта , до 1 мая 2018 года | Резников А.А. Руководители ОУ |  |
| 7. | Проведение ежемесячных тренировок по эвакуации детей, обслуживающего персонала из зданий в условиях возникновения возможного пожара | 1 раз в месяц (март. июнь) | Резников А.А. Руководители ОУ |  |
| 8. | Организовать совместно с сотрудниками МЧС России по Ростовской области и ВДПО проведение с детьми каждого потока занятий по соблюдению требований правил пожарной безопасности. | 1 раз в месяц (март. июнь) | Резников А.А. Руководители ОУ |  |
| 5. Формирование отчетности |  |  |  |  |
| 1. | Статототчет 1-ОЛ | До 30 марта, 29 июня | Загородская И.В., руководители ОУ |  |
| 2. | Подготовка информации по запросам Администрации района, Прокуратуры района, минобразования области | По запросу | Загородская И.В., |  |
| 3. | Анализ оздоровительной кампании | до 1 сентября | Загородская И.В. | справка |