Информация о реализации проекта «Школьное питание в Тацинском районе»

| 1. | Муниципальное образование: Тацинский район Отдел образования Администрации Тацинского района Ростовской области |
| --- | --- |
| 2. | Исходная ситуация На протяжении некоторого периода в ряде общеобразовательных учреждений не было возможности организовать горячее питание обучающихся в связи с отсутствием пищеблока (не предусмотрен проектом здания) и устаревшим технологическим оборудованием. Данная ситуация привела к неполному охвату горячим питанием, что могло привести к ухудшению здоровья учащихся. |
| 3. | Содержание практики В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в Ростовской области школьные столовые двух базовых общеобразовательных учреждений: Жирновской СОШ, Быстрогорской СОШ оснащены современным технологическим оборудованием на сумму 3,5 млн. руб. из областного бюджета. За счет средств местного бюджета (779,6 тыс. руб.) проведена реконструкция пищеблоков. Наличие пищеблоков, отвечающих санитарным правилам позволило разнообразить школьное меню. В целях осуществления подвоза продуктов питания из пищеблоков базовых школ в общеобразовательные учреждения, не имеющие школьных столовых, за счет средств местного бюджета приобретен автомобиль «Газель» с термобудкой стоимостью 566,4 тыс. руб. Районный межшкольный учебный комбинат осуществляет подвоз продуктов питания в школы. Охват обучающихся горячим питанием значительно возрос и составляет 94%. В целях улучшения питания обучающихся начальных классов из местного бюджета выделены средства в сумме 4,3 млн. руб. на приобретение йогурта Тацинского молочного завода. Дополнительное молочное питание 1371 обучающийся начальных классов (100% от общего количества обучающихся начальных классов). |
| 4. | Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики Первый этап (1,2 квартал 2012г.) – разработка правовой основы внедрения механизма организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Второй этап (3 квартал 2012г.) – реконструкция пищеблоков, приобретение и установка технологического оборудования базовых школ, приобретение автомобиля с термобудкой. Третий этап (4 квартал 2012г.) – утверждение постановления Администрации Тацинского района от 07.12.2012 №1070 «Об организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Тацинского района». Комплексное внедрение механизма организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Осуществление анализа охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений. |
| 5. | Проблемы внедрения практики и пути их решения На первоначальном этапе внедрения механизма выявлен проблемный фактор: недостаточная квалификация работников пищеблоков для работы на новом технологическом оборудовании. Решению проблемы способствовало обучение работников пищеблоков для работы на новом технологическом оборудовании. |
| 6. | Затраты на внедрение практики Объем финансовых средств на реализацию мероприятий по улучшению горячим питанием обучающихся школ района составил 13,5 млн. руб., в том числе: 1. Приобретение технологического оборудования для столовых двух базовых школ за счет средств областного бюджета на сумму 3,5 млн. руб. 2. Реконструкция пищеблоков за счет средств местного бюджета (779,6 тыс. руб.). 3. Приобретение автомобиля «Газель» с термобудкой стоимостью 566,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 4. Приобретение йогурта Тацинского молочного завода за счет средств местного бюджета в сумме 4,3 млн. руб. 5. Обеспечение льготным питанием обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - 4,3 млн. руб. |
| 7. | Достигнутые результаты Разработано и утверждено постановление Администрации Тацинского района от 07.12.2012 №1070 «Об организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Тацинского района». 1. Реализация данного постановления позволила охватить горячим питанием обучающихся: из многодетных, малоимущих семей, сирот и детей, находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей из семей военнослужащих срочной службы. 2. Охват обучающихся горячим питанием всех категорий обучающихся значительно возрос и составил 94%. 3. Улучшилось качество горячего питания. 4. Повысился уровень удовлетворенности родителей организацией питания. |
| 8. | Принятые нормативно-правовые документы Постановление Администрации Тацинского района от 07.12.2012 №1070 «Об организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Тацинского района». Приказ Отдела образования от 29.12.2012 №462 «О стоимости питания, предоставляемого на льготной основе в общеобразовательных учреждениях Тацинского района». Иные организационно-методические документы по организации питания в общеобразовательных учреждениях. |
| 9. | Контактная информация Кока Наталья Ивановна, заведующий Отделом образования Администрации Тацинского района Ростовской области, т. (86397)2-12-78, tacmu@tacina.donpac.ru, 347060, Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Ленина, 66. |