**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***01 августа 2016г.*** | ***№ 204*** | ***ст. Тацинская*** |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной  карты») по развитию

инклюзивного образования

 в муниципальных общеобразовательных

  организациях Тацинского района

на 2016-2017 учебный год

В целях создания условий для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, внедрения в общеобразовательных организациях Тацинского района, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования на основании приказов Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий  («дорожную  карту»)   по развитию  инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных   организациях Тацинского района на 2016-2017 учебный год (приложение).
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Тацинского района:

2.1.  В срок    до 20.09.2016 г. разработать «дорожную карту» по  развитию инклюзивного образования в общеобразовательной организации.

* 1. Разместить до 25.09. 2016 г. на сайте общеобразовательной организации  план мероприятий («дорожную карту») по  развитию инклюзивного образования в общеобразовательной организации.

1. Ведущему специалисту Отдела образования Маркиной В.И.:
   1. Обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной  карты») по развитию инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тацинского района на 2016-2017 учебный год в полном объеме.
   2. Организовать в течение 2016-2017 учебного года контроль исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по развитию инклюзивного образования в общеобразовательных организациях района.
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя заведующего Отделом образования Банько А.Ю.

Заведующий Отделом образования Т.А. Харитонова

проект приказа подготовлен

вед.спец. ОО Маркиной В.И.

Приложение к приказу

Отдела образования

от 01.08.2016 № 204

**План мероприятий  («дорожная карта»)**

**по развитию инклюзивного образования**

**в муниципальных  общеобразовательных организациях**

**Тацинского района на 2016-2017 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий  («дорожной карты»)  по развитию  инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тацинского района на 2016-2017 учебный год | до 10.08.2016г. | Отдел образования |
| 2 | Определение образовательных организаций по реализации инклюзивного образования | до 20.09.2016г. | Отдел образования |
| 3 | Оказание помощи общеобразовательным организациям в разработке локальных нормативных актов | в течение учебного года | Отдел образования |
| 4 | Формирование и обновление банка данных  детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования | до 20.09.2016г. | Отдел образования |
| 5 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования детей: 1.«Необходимые условия и принципы построения инклюзивного образования»;  2. «Инклюзивное образование: результаты, опыт, перспективы» | октябрь 2016г.,  апрель 2017г. | Отдел образования |
| 6 | Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по организации инклюзивного образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях района: «Инклюзивная школа – школа, открытая для всех» | август 2016г. | Отдел образования |
|  |
| **Методическая поддержка развития инклюзивного образования** | | | |
| **6** | Организация и содействие в проведении методических консультаций для педагогов, организаторов инклюзивного процесса | в течение учебного года | МБУ ИМЦ |
| **7** | Формирование и обновление банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования | до 30.09.2016г. | МБУ ИМЦ |
| 8 | Проведение методических консультаций,  семинаров для педагогов, организаторов инклюзивного процесса:  1.«Методические основы инклюзивного образования»;  2«Инновационные образовательные технологии инклюзивного образования» | в течение учебного года  ноябрь 20126г.,  март 2017г. | МБУ ИМЦ |
| 9 | Отбор материала по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ для обобщения опыта на муниципальном уровне | апрель 2017г. | МБУ ИМЦ |
| 11 | Создание условий для  проведения Web-семинаров, для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования | в течение учебного года | МБУ ИМЦ |
| **Информационное обеспечение введения инклюзивного образования** | | | |
| 12 | Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в СМИ, на сайтах | в течение учебного года | МБУ ИМЦ, общеобразовательные организации |
| 13 | Проведение встреч, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития по вопросам социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ | в течение учебного года | общеобразовательные организации |